## LLPP GUALDO 09.2022
intervento | importo complessivo | 2022 | 2023 | 2024 | rup | progettazione | direzione lavori | Affidamento lavori | altri incarichi esterni | contratto | fonte di finanziamento | incassi | pagamenti | monitoraggio trimestrale (dal secondo trimestre 2022)
nuova scuola gualdo | 4800000 | aggiudicazione - inizio lavori | fine lavori settembre |  | Arch. Fabbretti Leonardo (dichiarazione acquisita) | PROGETTAZIONE DEFINITIVA: determina n. 340 del 16/10/2020 incarico progettazione impiantistica (dichiarazione acquisita) importo € 41.166,50 - determina n. 341 del 16/10/2020 incarico progettazione strutturale (dichiarazione acquisita) importo € 50.490,820. PROGETTAZIONE ESECUTIVA: Appalto integrato determina a contarrre n. 37 del 18/02/2022. |  | AGGIUDICAZIONE: determina n. 106 del 31/03/2022 a Subissati REVOCA e AGGIUDICAZ. PROVVISORIA: determina n. 163 del 19/05/2022 a Travex AGGIUDICAZIONEDEINITIVA: Determina n. 316 del 16/06/2022 a Travex per € 4.319.251,12 (Imp. N. 294/2022) |  | atto pubblico rep n. 1274 del 14/07/2022 | finanziamento sisma 120 € 3.000.000 + mutuo cdp € 1.800.000 - accertamento n 90 del 05/10/2020, accertamenti n. 91 e 92 del 165/10/2020, accertamenti n. 132 e 135 del 30/12/2020, accertamenti n. 40 e 41 del 31/03/2022. |  |  | E' stato fatto
rigenerazione urbana | 5000000 | Approvazione Masterplan | aggiudicazione |  | Ing. Nucciarelli Monica (dichiarazione acquisita) | APPROVAZIONE SCHAME DI CONVENZIONE COMUNI DCC n. 13 del 29/03/2022 STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO/ECONOMICO importo € 130.525,26 oltre IVA - determina n. 139 del 28/04/2022 incarico (dichiarazione acquisita) APPROVAZIONE MASTERPLAN DGC n. 60 del 29/04/2022 |  |  | AFFIDAMENTO REDAZIONE MASTERPLAN determina n, 139 del 28/04/2022 (dichiarazione acquisita) imp. 209/2022 |  | Fondi Ministerili - Ministero dell'Interno (in attesa di finanziamento) |  |  | E' stato fatto | \
teatro gualdo | 200000 | aggiudicazione - inizio lavori - fine lavori |  |  | Arch. Fabbretti Leonardo (dichiarazione acquisita) | PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA a firma dell'Arch. Leonardo Fabbretti approvata con DGC n. 117 del 29,09,2020 |  | AGGIUDICAZIONE: determina n. 81 del 16,03,2022 alla ditta R.A. Costruzioni S.r.l. |  | Scrittura Privata del 08/06/2022 | per € 150,000,00 con Contributo della Regione per Opere Pubbliche (acc. 125/2021) per € 50.000,00 con fondi propri di bilancio |  |  | E' stato fatto
project pubblica illuminazione | € 2.537,600,00 (canone complessivo per anni 16) | aggiudicazione | Inizio servizio |  | Arch. Fabbretti Leonardo (dichiarazione acquisita) | PREDISPOSIZIONE FATTIBILITA' a firma della C.P.M. Gestioni Tecniche S.r.l. in qualità di soggetto promotore DGC n. 48 del 21/03/2019, DGC n. 22 del 10/02/2022 (accettazione proposta progettuale) DCC n. 14 del 29/03/2022 (approvazione relazione ex art. 34 DL 179/2012 - L. 221/2012 |  |  | ASSISTENZA AL RUP Determina di Affidamento n. 144 del 24/05/2021 |  | Fondi propri di bilancio (Canone annuo € 158.600,00 iva compresa per 16 anni) |  |  | E' stato fatto
Messa in sicurezza della strade comunale Via Valle (LOTTO 1) | 148658.28 | aggiudicazione - inizio lavori - fine lavori |  |  | Arch. Fabbretti Leonardo (dichiarazione acquisita) | PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA a firma dell'Ing. Nucciarelli Monica (progetto interno) approvata con DGC n. 130 del 15/10/2021) | Geom. Baldoni Giancarlo (D.L. interna) | AGGIUDICAZIONE: determina n. 370 del 22/10/2021 alla ditta Geoumbria Service |  | Scrittura Privata del 22/07/2022 | € 250,000,00 con Contributo del Ministero dell'Interno diviso in 2 lotti (imp. 486/2021, imp. 487/2021) |  |  | E' stato fatto
strade colfrumolo e catino (LOTTO 2) | 114727.2 | aggiudicazione - inizio lavori - fine lavori |  |  | Arch. Fabbretti Leonardo (dichiarazione acquisita) | PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA a firma dell'Ing. Nucciarelli Monica (progetto interno) approvata con DGC n. 130 del 15/10/2021) | Geom. Baldoni Giancarlo (D.L. interna) | AGGIUDICAZIONE: determina n. 369 del 22/10/2021 alla ditta Lupini S.r.l. . |  | Scrittura Privata del 24/03/2022 | € 250,000,00 con Contributo del Ministero dell'Interno diviso in 2 lotti (acc. 95/2021, imp. 480/2021, imp. 481/2021) |  | Atto di Liquidazione n. 368 del 14/07/2022 per € 35.856,01 (SAL 1 liq. 575/2022 su imp. 480/21) | E' stato fatto
PUC 3 pista ciclopedonale Gualdo Cattaneo | 100000 | aggiudicazione - inizio lavori - fine lavori |  |  | Arch. Fabbretti Leonardo (dichiarazione acquisita) | PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA a firma del Geom. Andrea Placidi (Determina di Affidamento 363 del 27/10/2020) approvata con DGC n. 19 del 16/02/2021 | Geom. Andrea Placidi (Determina di Affidamento 363 del 27/10/2020) | AGGIUDICAZIONE: determina n. 338 del 05/10/2021 alla ditta SIMOS Service S.r.l. |  | Scrittura Privata del 29/04/2022 | € 100,000,00 con Contributo della Regione Umbria a valere su fondi CIPE (acc. 97 del 06/11/2020 imp. 498 del 06/11/2020, imp. 437 del 15/10/2021 e imp. 438 del 15/10/2021) |  | Atto di Liquidazione n. 340 del 04/07/2022 per € 6.405,00 (acconto progettazione liq. 559 del 07/07/2022 su imp. 498/20) | E' stato fatto
PUC 3 passaggio pedonale protetto Gualdo Cattaneo | 25000 | aggiudicazione - inizio lavori - fine lavori |  |  | Arch. Fabbretti Leonardo (dichiarazione acquisita) | PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA a firma del Geom. Andrea Placidi (Determina di Affidamento 364 del 27/10/2020) approvata con DGC n. 18 del 16/02/2021 | Geom. Andrea Placidi (Determina di Affidamento 364 del 27/10/2020) | AGGIUDICAZIONE: determina n. 407 del 10/11/2021 alla ditta DIG LAND S.r.l. |  | Scrittura Privata del 29/04/2022 | € 25,000,00 con Contributo della Regione Umbria a valere su fondi CIPE (acc. 98 del 06/11/2020, imp. 499 del 06/11/2020, imp. 503 del 16/11/2021 e imp. 504 del 16/11/2021) |  | Atto di Liquidazione n. 339 del 04/07/2022 per € 1.485,96 (acconto progettazione liq. 559 del 07/07/2022 su imp. 499/20) | E' stato fatto
adeguamento scuola san terenziano | 812000 | Progettazione definitivo/esecutivo | aggiudicazione - inizio lavori - fine lavori |  | Arch. Fabbretti Leonardo (dichiarazione acquisita) | DETERMINA DI AFFIDAMENTO per progettazione definitiva/esecutiva n. 55 del 15/03/2021, Studio MT progetti per € 82.349,00 (imp. 174/2021) - progettazione esecutiva in esame presso l'USR Umbria per accettazione | Ing. Umberto Tassi (Determina di Affidamento 55 del 15/03/2021) |  |  |  | € 812.000,00 Sisma 2016 |  |  | E' stato fatto
efficientamento scuola collesecco | 122993.22 | aggiudicazione - inizio lavori - fine lavori |  |  | Ing. Nucciarelli Monica (dichiarazione acquisita) | PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA a firma dell'Ing. Angelucci Francesco (Determina di Affidamento 73 del 10/03/2022) approvata con DGC n. 41 del 15/03/2022 | Ing. Angelucci Francesco (Determina di Affidamento 73 del 10/03/2022) | AGGIUDICAZIONE: determina n. 205 del 10/06/2022 alla ditta L.I.A.F. 2000 s.n.c. |  | Scrittura Privata del 06/07/2022 | € 122.993,22 con Contributo della Regione Umbria (acc. 33 del 15/03/2022, imp. 144 del 15/03/2022, imp. 288 del 16/06/2022, imp. 289 del 16/06/2022, imp. 290 del 16/06/2022) |  |  | E' stato fatto
mura via balducci secondo stralcio | 490000 | aggiudicazione - inizio lavori | fine lavori |  | Ing. Nucciarelli Monica (dichiarazione acquisita) | PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA ARCHITETTONICA a firma dell'Arch. Walter Lolli (Determina di Affidamento 164/2017 e n. 150 del 26/05/2020) per € 24.373,65 (imp. 30/2020 su imp. N. 99/2017) PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA STRUTTURALE a firma dell'Ing. Marco Schiavoni (Determina di Affidamento n. 119 del 06/04/2017) per € 11.970,00 (imp. 263/2017); approvati con DGC n. 88/2017 | MT Progetti per € 16.497,33 (Determina di Affidamento n. 102 del 31/03/2022 - imp. N. 157/2022) |  | RELAZIONE GEOLOGICA Determina di Affidamento n. 164 del 04/05/2017 al Geol. Cerquiglini Giorgio per € 5.599,80 (imp. 318/2017) CORDINAMENTO E SICUREZZA Determina di Affidamento n. 161 del 03/05/2017 a Studio Tecnico Desantis e Moressoni per € 5.709,60 (imp. 309/2017) |  | per € 490.000,00 con Fondi Regionali (L.R. 30 del 12/08/1998) |  |  | E' stato fatto
palazzo comunale | 776000 | Progettazione definitivo/esecutivo | aggiudicazione lavori | inizio lavori - fine lavori | Arch. Fabbretti Leonardo (dichiarazione acquisita) | DETERMINA DI AFFIDAMENTO per progettazione definitiva/esecutiva n. 66 del 26/03/2021, Arch. Mario Solinas per € 90.247,33 (imp. 175/2021) | Arch. Mario Solinas (Determina di Affidamento 66 del 26/03/2021) |  | RELAZIONE GEOLOGICA Determina di Affidamento n. 376 del 26/10/2021 al Geol. Cresci Vito per € 4.604,28 (imp. 484/2021) | PROGETTAZIONE e D.L. Scritttura privata del 20/06/2022 | € 776.000,00 Sisma 2016 |  |  | E' stato fatto
Palazzo Ex-eca | 420700 |  | Progettazione definitivo/esecutivo | aggiudicazione lavori - inizio lavori | Arch. Fabbretti Leonardo (dichiarazione acquisita) | DETERMINA DI AFFIDAMENTO per progettazione definitiva/esecutiva n. 65 del 25/03/2021, allo studio ArkiProgetta per € 48.093,86 (imp. 176/2021) | studio ArkiProgetta (Determina di Affidamento 65 del 25/03/2021) |  |  |  | € 420.700,00 Sisma 2016 |  |  | E' stato fatto

## LLPP GUALDO 12.2022 (2)
intervento | importo complessivo | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | rup | progettazione | direzione lavori | Affidamento lavori | altri incarichi esterni | contratto | fonte di finanziamento | incassi | pagamenti | monitoraggio trimestrale (dal terzo trimestre 2022) | monitoraggio trimestrale (quarto trimestre 2022)
M4C1I3.3 nuova scuola gualdo | 4800000 | aggiudicazione INTERVENTO CONFLUITO IN PNRR | intervento confluito nel PNRR_revisione progetto esecutivo con risdpondenza requisiti DNSH-inizio lavori | fine lavori settembre |  | Arch. Fabbretti Leonardo (dichiarazione acquisita) | PROGETTAZIONE DEFINITIVA: determina n. 340 del 16/10/2020 incarico progettazione impiantistica (dichiarazione acquisita) importo € 41.166,50 - determina n. 341 del 16/10/2020 incarico progettazione strutturale (dichiarazione acquisita) importo € 50.490,820. PROGETTAZIONE ESECUTIVA: Appalto integrato determina a contarrre n. 37 del 18/02/2022. | DL interna Ing. Monica Nucciarelli | AGGIUDICAZIONE: determina n. 106 del 31/03/2022 a Subissati REVOCA e AGGIUDICAZ. PROVVISORIA: determina n. 163 del 19/05/2022 a Travex AGGIUDICAZIONEDEINITIVA: Determina n. 316 del 16/06/2022 a Travex per € 4.319.251.12 (Imp. N. 294/2022) |  | atto pubblico rep n. 1274 del 14/07/2022 | finanziamento sisma 120 € 3.000.000 + mutuo cdp € 1.800.000 - accertamento n 90 del 05/10/2020, accertamenti n. 91 e 92 del 165/10/2020, accertamenti n. 132 e 135 del 30/12/2020, accertamenti n. 40 e 41 del 31/03/2022. Intervento confluito nel PNRR Delibera diGiunta n. 137 del 10/11/2022 |  |  | E' stato fatto | E' stato fatto
rigenerazione urbana | 5000000 | Approvazione Masterplan INTERVENTO NON FINANZIATO |  |  |  | Ing. Nucciarelli Monica (dichiarazione acquisita) | APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE COMUNI DCC n. 13 del 29/03/2022 STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO/ECONOMICO importo € 130.525,26 oltre IVA - determina n. 139 del 28/04/2022 incarico (dichiarazione acquisita) APPROVAZIONE MASTERPLAN DGC n. 60 del 29/04/2022 |  |  | AFFIDAMENTO REDAZIONE MASTERPLAN determina n. 139 del 28/04/2022 (dichiarazione acquisita) imp. 209/2022 |  | Fondi Ministeriali - Ministero dell'Interno (in attesa di finanziamento) |  |  | E' stato fatto | E' stato fatto | \
teatro gualdo | 200000 | aggiudicazione - inizio lavori | fine lavori |  |  | Arch. Fabbretti Leonardo (dichiarazione acquisita) | PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA a firma dell'Arch. Leonardo Fabbretti approvata con DGC n. 117 del 29,09,2020 | DL interna Arch. Leonardo Fabbretti | AGGIUDICAZIONE: determina n. 81 del 16.03.2022 alla ditta R.A. Costruzioni S.r.l. |  | Scrittura Privata del 08/06/2022 | per € 150,000,00 con Contributo della Regione per Opere Pubbliche (acc. 125/2021) per € 50.000,00 con fondi propri di bilancio |  | Determina liquidazione n. 416 del 08.08.2022 (anticipo), determina di liquidazione 473 del 27.09.2022 (SAL1) | E' stato fatto | E' stato fatto
project pubblica illuminazione | € 2.537,600,00 (canone complessivo per anni 16) | aggiudicazione | Inizio servizio |  |  | Arch. Fabbretti Leonardo (dichiarazione acquisita) | PREDISPOSIZIONE FATTIBILITA' a firma della C.P.M. Gestioni Tecniche S.r.l. in qualità di soggetto promotore DGC n. 48 del 21/03/2019, DGC n. 22 del 10/02/2022 (accettazione proposta progettuale) DCC n. 14 del 29/03/2022 (approvazione relazione ex art. 34 DL 179/2012 - L. 221/2012 |  | AGGIUDICAZIONE SERVIZIO Determina 554 del 28.12.2022 | ASSISTENZA AL RUP Determina di Affidamento n. 144 del 24/05/2021 |  | Fondi propri di bilancio (Canone annuo € 158.600,00 iva compresa per 16 anni) |  |  | E' stato fatto | E' stato fatto
M2C4I2.2 Messa in sicurezza della strada comunale Via Valle (LOTTO 1) | 148658.28 | aggiudicazione - inizio lavori INTERVENTO CONFLUITO IN PNRR | fine lavori |  |  | Arch. Fabbretti Leonardo (dichiarazione acquisita) | PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA a firma dell'Ing. Nucciarelli Monica (progetto interno) approvata con DGC n. 130 del 15/10/2021) | Ing. Monica Nucciarelli (D.L. interna) | AGGIUDICAZIONE: determina n. 370 del 22/10/2021 alla ditta Geoumbria Service |  | Scrittura Privata del 22/07/2022 | € 250,000,00 con Contributo del Ministero dell'Interno diviso in 2 lotti (imp. 486/2021, imp. 487/2021) |  | Determna di liquidazione 474 del 27/09/222 (SAL 1) per € 73.963,79 | E' stato fatto | E' stato fatto
M2C4I2.2 Messa in sicurezza delle strade colfrumolo e catino (LOTTO 2) | 114727.2 | aggiudicazione - inizio lavori - fine lavori INTERVENTO CONFLUITO IN PNRR |  |  |  | Arch. Fabbretti Leonardo (dichiarazione acquisita) | PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA a firma dell'Ing. Nucciarelli Monica (progetto interno) approvata con DGC n. 130 del 15/10/2021) | Ing. Monica Nucciarelli (D.L. interna) | AGGIUDICAZIONE: determina n. 369 del 22/10/2021 alla ditta Lupini S.r.l. . |  | Scrittura Privata del 24/03/2022 | € 250,000,00 con Contributo del Ministero dell'Interno diviso in 2 lotti (acc. 95/2021, imp. 480/2021, imp. 481/2021) |  | Atto di Liquidazione n. 368 del 14/07/2022 per € 35.856,01 (SAL 1), atto di liquidazione n. 4 del 09/01/2023 per euro 74.407,29 (STATO FINALE) | E' stato fatto | E' stato fatto
PUC 3 pista ciclopedonale Gualdo Cattaneo | 100000 | aggiudicazione - inizio lavori | fine lavori |  |  | Arch. Fabbretti Leonardo (dichiarazione acquisita) | PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA a firma del Geom. Andrea Placidi (Determina di Affidamento 363 del 27/10/2020) approvata con DGC n. 19 del 16/02/2021 | Geom. Andrea Placidi (Determina di Affidamento 363 del 27/10/2020) | AGGIUDICAZIONE: determina n. 338 del 05/10/2021 alla ditta SIMOS Service S.r.l. |  | Scrittura Privata del 29/04/2022 | € 100,000,00 con Contributo della Regione Umbria a valere su fondi CIPE (acc. 97 del 06/11/2020 imp. 498 del 06/11/2020, imp. 437 del 15/10/2021 e imp. 438 del 15/10/2021) |  | Atto di Liquidazione n. 340 del 04/07/2022 per € 6.405,00 (acconto progettazione liq. 559 del 07/07/2022 su imp. 498/20) | E' stato fatto | E' stato fatto
PUC 3 passaggio pedonale protetto Gualdo Cattaneo | 25000 | aggiudicazione - inizio lavori | fine lavori |  |  | Arch. Fabbretti Leonardo (dichiarazione acquisita) | PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA a firma del Geom. Andrea Placidi (Determina di Affidamento 364 del 27/10/2020) approvata con DGC n. 18 del 16/02/2021 | Geom. Andrea Placidi (Determina di Affidamento 364 del 27/10/2020) | AGGIUDICAZIONE: determina n. 407 del 10/11/2021 alla ditta DIG LAND S.r.l. |  | Scrittura Privata del 29/04/2022 | € 25,000,00 con Contributo della Regione Umbria a valere su fondi CIPE (acc. 98 del 06/11/2020, imp. 499 del 06/11/2020, imp. 503 del 16/11/2021 e imp. 504 del 16/11/2021) |  | Atto di Liquidazione n. 339 del 04/07/2022 per € 1.485,96 (acconto progettazione liq. 559 del 07/07/2022 su imp. 499/20) | E' stato fatto | E' stato fatto
adeguamento scuola san terenziano | 812000 | progetto definitivo al vaglio dell'USR dal mese di dicembre | Progettazione definitivo/esecutivo-inizio lavori | fine lavori |  | Arch. Fabbretti Leonardo (dichiarazione acquisita) | DETERMINA DI AFFIDAMENTO per progettazione definitiva/esecutiva n. 55 del 15/03/2021, Studio MT progetti per € 82.349,00 (imp. 174/2021) - progettazione definitiva in esame presso l'USR Umbria per accettazione | Ing. Umberto Tassi (Determina di Affidamento 55 del 15/03/2021) |  |  |  | € 812.000,00 Sisma 2016 |  |  | E' stato fatto | E' stato fatto
efficientamento scuola collesecco | 122993.22 | aggiudicazione - inizio lavori - fine lavori |  |  |  | Ing. Nucciarelli Monica (dichiarazione acquisita) | PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA a firma dell'Ing. Angelucci Francesco (Determina di Affidamento 73 del 10/03/2022) approvata con DGC n. 41 del 15/03/2022 | Ing. Angelucci Francesco (Determina di Affidamento 73 del 10/03/2022) | AGGIUDICAZIONE: determina n. 205 del 10/06/2022 alla ditta L.I.A.F. 2000 s.n.c. |  | Scrittura Privata del 06/07/2022 | € 122.993,22 con Contributo della Regione Umbria (acc. 33 del 15/03/2022, imp. 144 del 15/03/2022, imp. 288 del 16/06/2022, imp. 289 del 16/06/2022, imp. 290 del 16/06/2022) | Determina di liquidazione n. 68 del 25/11/2023, determina di liquidazione n. 73 del 10/03/2022 (STATO FINALE) |  | E' stato fatto | E' stato fatto
mura via balducci secondo stralcio | 490000 | aggiudicazione DL | inizio lavori-fine lavori |  |  | Ing. Nucciarelli Monica (dichiarazione acquisita) | PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA ARCHITETTONICA a firma dell'Arch. Walter Lolli (Determina di Affidamento 164/2017 e n. 150 del 26/05/2020) per € 24.373,65 (imp. 30/2020 su imp. N. 99/2017) PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA STRUTTURALE a firma dell'Ing. Marco Schiavoni (Determina di Affidamento n. 119 del 06/04/2017) per € 11.970,00 (imp. 263/2017); approvati con DGC n. 88/2017 | MT Progetti per € 16.497,33 (Determina di Affidamento n. 102 del 31/03/2022 - imp. N. 157/2022) |  | RELAZIONE GEOLOGICA Determina di Affidamento n. 164 del 04/05/2017 al Geol. Cerquiglini Giorgio per € 5.599,80 (imp. 318/2017) CORDINAMENTO E SICUREZZA Determina di Affidamento n. 161 del 03/05/2017 a Studio Tecnico Desantis e Moressoni per € 5.709,60 (imp. 309/2017) |  | per € 490.000,00 con Fondi Regionali (L.R. 30 del 12/08/1998) |  |  | E' stato fatto | E' stato fatto
palazzo comunale | 776000 |  | Progettazione definitivo/esecutivo | inizio lavori | fine lavori | Arch. Fabbretti Leonardo (dichiarazione acquisita) | DETERMINA DI AFFIDAMENTO per progettazione definitiva/esecutiva n. 66 del 26/03/2021, Arch. Mario Solinas per € 90.247,33 (imp. 175/2021) | Arch. Mario Solinas (Determina di Affidamento 66 del 26/03/2021) |  | RELAZIONE GEOLOGICA Determina di Affidamento n. 376 del 26/10/2021 al Geol. Cresci Vito per € 4.604,28 (imp. 484/2021) | PROGETTAZIONE e D.L. Scritttura privata del 20/06/2022 | € 776.000,00 Sisma 2016 |  |  | E' stato fatto | E' stato fatto
Palazzo Ex-eca | 420700 |  |  | Progettazione definitivo | Progettazione escutivo/inizio lavori | Arch. Fabbretti Leonardo (dichiarazione acquisita) | DETERMINA DI AFFIDAMENTO per progettazione definitiva/esecutiva n. 65 del 25/03/2021, allo studio ArkiProgetta per € 48.093,86 (imp. 176/2021) | studio ArkiProgetta (Determina di Affidamento 65 del 25/03/2021) |  |  |  | € 420.700,00 Sisma 2016 |  |  | E' stato fatto | E' stato fatto
M2C4I2.2 Manutenzione straordinaria scuola media San Terenziano | 220000 | affidamento progettazione e DL e sicurezza INTERVENTO CONFLUITO NEL PNRR | aggiudicazione progettazione | inizio lavori-fine lavori |  | Ing. Monica Nucciarelli (dichiarazione da acquisire) | DETERMINA DI AFFIDAMENTO per progettazione definitiva/esecutiva n. 574 del 29/12/2022, all'Ing. Marco Gennaioli per € 24.868,48 (imp. 680 del 29/12/2022) | Ing. Marco Gennaioli (det. 574 del 29/12/2022) |  |  |  | € 220.000,00 Fondi PNRR |  |  |  | E' stato fatto
M4C1-1.1 Asilo nido in G. Cattaneo | 720000 | affidamento progettazione e DL e sicurezza INTERVENTO NATIVO PNRR | aggiudicazione progettazione |  | inizio lavori-fine lavori | Ing. Monica Nucciarelli (dichiarazione da acquisire) | DETERMINA DI AFFIDAMENTO per progettazione definitiva/esecutiva n. 571 del 29/12/2022, Studio MT progetti per € 118.150,70 (imp. 686/2022) | MT Progetti (Determina di Affidamento n. 571 del 29/12/2022) |  |  |  | € 720.000,00 Fondi PNRR |  |  |  | E' stato fatto
M4C1-1.2 Mensa scolastica in San Terenziano | 440000 | affidamento progettazione e DL e sicurezza INTERVENTO NATIVO PNRR | aggiudicazione progettazione |  | inizio lavori-fine lavori | Ing. Monica Nucciarelli (dichiarazione da acquisire) | DETERMINA DI AFFIDAMENTO per progettazione definitiva/esecutiva n. 575 del 29/12/2022, Geom. Mauro Stella per € 85.186,50 (imp. 682/2022) | Geom. Mauro Stella (Determina di Affidamento n. 575 del 29/12/2022) |  |  |  | € 440.000,00 Fondi PNRR |  |  |  | E' stato fatto
Pista ciclabile San Terenziano | 181000 | Approvazione progetto definitivo/esecutivo (Delibera di Giunta 42 del 15/03/2022) e Affidamento lavori | inizio lavori-fine lavori |  |  | Ing. Monica Nucciarelli (dichiarazione da acquisire) | DETERMINA DI AFFIDAMENTO per progettazione definitiva/esecutiva n. 353 del 14/10/2021, ST. TECNICO IDEA PROGETTO per € 20.239,00 (imp. 485/2021) | ST. TECNICO IDEA PROGETTO | DETERMINA DI AFFIDAMENTO lavori n. 555 del 28/12/2022 a SIMOS SERVICE srl per € 149.756,64 (imp. 661, 662, 666 del 29/12/2022) |  |  | 176.000,00 Fondi Regionali e € 5.000, Fondi propri di bilancio |  |  |  | E' stato fatto

## LLPP GUALDO 09.2023
intervento | importo complessivo | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | rup | progettazione | direzione lavori | Affidamento lavori | altri incarichi esterni | contratto | fonte di finanziamento | incassi | pagamenti | monitoraggio trimestrale (dal terzo trimestre 2022) | monitoraggio trimestrale (quarto trimestre 2022)
M4C1I3.3 nuova scuola gualdo | 4800000 | aggiudicazione INTERVENTO CONFLUITO IN PNRR | intervento confluito nel PNRR_revisione progetto esecutivo con risdpondenza requisiti DNSH-inizio lavori maggio 2023 | fine lavori settembre |  | Arch. Fabbretti Leonardo (dichiarazione acquisita) | PROGETTAZIONE DEFINITIVA: determina n. 340 del 16/10/2020 incarico progettazione impiantistica (dichiarazione acquisita) importo € 41.166,50 - determina n. 341 del 16/10/2020 incarico progettazione strutturale (dichiarazione acquisita) importo € 50.490,820. PROGETTAZIONE ESECUTIVA: Appalto integrato determina a contarrre n. 37 del 18/02/2022. | DL interna Ing. Monica Nucciarelli | AGGIUDICAZIONE: determina n. 106 del 31/03/2022 a Subissati REVOCA e AGGIUDICAZ. PROVVISORIA: determina n. 163 del 19/05/2022 a Travex AGGIUDICAZIONEDEINITIVA: Determina n. 316 del 16/06/2022 a Travex per € 4.319.251.12 (Imp. N. 294/2022). APPROVAZIONE ESECUTIVO con DGC n. 45 del 21/04/2023. | Affidamento collaudatore det. n. 233 del 17/07/2023 € 28.850,67; affidamento coord sicurezza esecuzione det. n. 118 del 05/05/2023 € 18.813,35 | atto pubblico rep n. 1274 del 14/07/2022. Addendum contrattuale rep 1276 del 15/12/2022 | finanziamento sisma 120 € 3.000.000 + mutuo cdp € 1.800.000 +480.000,00 fondi propri di bilancio - accertamento n 90 del 05/10/2020, accertamenti n. 91 e 92 del 165/10/2020, accertamenti n. 132 e 135 del 30/12/2020, accertamenti n. 40 e 41 del 31/03/2022. Intervento confluito nel PNRR Delibera diGiunta n. 137 del 10/11/2022. |  | liquidazione n. 223 del 28704/2023 €861.765,54; del liquidazione n. 267 del 19/05/2023 € 15.225,60; liquidazione n. 314 del 21/06/2023 € 64.763,40 | E' stato fatto | E' stato fatto
rigenerazione urbana | 5000000 | Approvazione Masterplan INTERVENTO NON FINANZIATO |  |  |  | Ing. Nucciarelli Monica (dichiarazione acquisita) | APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE COMUNI DCC n. 13 del 29/03/2022 STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO/ECONOMICO importo € 130.525,26 oltre IVA - determina n. 139 del 28/04/2022 incarico (dichiarazione acquisita) APPROVAZIONE MASTERPLAN DGC n. 60 del 29/04/2022 |  |  | AFFIDAMENTO REDAZIONE MASTERPLAN determina n. 139 del 28/04/2022 (dichiarazione acquisita) imp. 209/2022 |  |  |  |  | E' stato fatto | E' stato fatto | \
teatro gualdo | 200000 | aggiudicazione - inizio lavori -fine lavori 23/12/2022 |  |  |  | Arch. Fabbretti Leonardo (dichiarazione acquisita) | PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA a firma dell'Arch. Leonardo Fabbretti approvata con DGC n. 117 del 29,09,2020 | DL interna Arch. Leonardo Fabbretti | AGGIUDICAZIONE: determina n. 81 del 16.03.2022 alla ditta R.A. Costruzioni S.r.l. |  | Scrittura Privata del 08/06/2022 | per € 150,000,00 con Contributo della Regione per Opere Pubbliche (acc. 125/2021) per € 50.000,00 con fondi propri di bilancio |  | Determina liquidazione n. 416 del 08.08.2022 (anticipo) €53.039,67, determina di liquidazione 473 del 27.09.2022 (SAL1) € 89.100,00; Liquid n. 107 del 17/02/2023 per € 34.659,23; det. liq e approv STATO FINALE N. 373 del 18/07/2023 € 19.734,55 | E' stato fatto | E' stato fatto
project pubblica illuminazione | € 2.537,600,00 (canone complessivo per anni 16) | aggiudicazione | Inizio servizio 03/07/2023 |  |  | Arch. Fabbretti Leonardo (dichiarazione acquisita) | PREDISPOSIZIONE FATTIBILITA' a firma della C.P.M. Gestioni Tecniche S.r.l. in qualità di soggetto promotore DGC n. 48 del 21/03/2019, DGC n. 22 del 10/02/2022 (accettazione proposta progettuale) DCC n. 14 del 29/03/2022 (approvazione relazione ex art. 34 DL 179/2012 - L. 221/2012 |  | AGGIUDICAZIONE SERVIZIO Determina 554 del 28.12.2022 | ASSISTENZA AL RUP Determina di Affidamento n. 144 del 24/05/2021 | ATTO pubblico rep n. 1277 del 03/07/2023. | Fondi propri di bilancio (Canone annuo € 158.600,00 iva compresa per 16 anni) |  |  | E' stato fatto | E' stato fatto
M2C4I2.2 Messa in sicurezza della strada comunale Via Valle (LOTTO 1) | 148658.28 | aggiudicazione - inizio lavori INTERVENTO CONFLUITO IN PNRR | fine lavori |  |  | Arch. Fabbretti Leonardo (dichiarazione acquisita) | PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA a firma dell'Ing. Nucciarelli Monica (progetto interno) approvata con DGC n. 130 del 15/10/2021) | Ing. Monica Nucciarelli (D.L. interna) | AGGIUDICAZIONE: determina n. 370 del 22/10/2021 alla ditta Geoumbria Service |  | Scrittura Privata del 22/07/2022 | € 250,000,00 con Contributo del Ministero dell'Interno diviso in 2 lotti (imp. 486/2021, imp. 487/2021) |  | Determna di liquidazione 474 del 27/09/222 (SAL 1) per € 73.963,79 | E' stato fatto | E' stato fatto
M2C4I2.2 Messa in sicurezza delle strade colfrumolo e catino (LOTTO 2) | 114727.2 | aggiudicazione - inizio lavori - fine lavori INTERVENTO CONFLUITO IN PNRR |  |  |  | Arch. Fabbretti Leonardo (dichiarazione acquisita) | PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA a firma dell'Ing. Nucciarelli Monica (progetto interno) approvata con DGC n. 130 del 15/10/2021) | Ing. Monica Nucciarelli (D.L. interna) | AGGIUDICAZIONE: determina n. 369 del 22/10/2021 alla ditta Lupini S.r.l. . |  | Scrittura Privata del 24/03/2022 | € 250,000,00 con Contributo del Ministero dell'Interno diviso in 2 lotti (acc. 95/2021, imp. 480/2021, imp. 481/2021) |  | Atto di Liquidazione n. 368 del 14/07/2022 per € 35.856,01 (SAL 1), atto di liquidazione n. 4 del 09/01/2023 per euro 74.407,29 (STATO FINALE) | E' stato fatto | E' stato fatto
PUC 3 pista ciclopedonale Gualdo Cattaneo | 100000 | aggiudicazione - inizio lavori | fine lavori |  |  | Arch. Fabbretti Leonardo (dichiarazione acquisita) | PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA a firma del Geom. Andrea Placidi (Determina di Affidamento 363 del 27/10/2020) approvata con DGC n. 19 del 16/02/2021 | Geom. Andrea Placidi (Determina di Affidamento 363 del 27/10/2020) | AGGIUDICAZIONE: determina n. 338 del 05/10/2021 alla ditta SIMOS Service S.r.l. |  | Scrittura Privata del 29/04/2022 | € 100,000,00 con Contributo della Regione Umbria a valere su fondi CIPE (acc. 97 del 06/11/2020 imp. 498 del 06/11/2020, imp. 437 del 15/10/2021 e imp. 438 del 15/10/2021) |  | Atto di Liquidazione n. 340 del 04/07/2022 per € 6.405,00 (acconto progettazione liq. 559 del 07/07/2022 su imp. 498/20) ; Liq N. 109 del17/02/2023 € 80185,25; Liq n. 287 del 31/05/2023 € 5124,0 | E' stato fatto | E' stato fatto
PUC 3 passaggio pedonale protetto Gualdo Cattaneo | 25000 | aggiudicazione - inizio lavori | fine lavori |  |  | Arch. Fabbretti Leonardo (dichiarazione acquisita) | PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA a firma del Geom. Andrea Placidi (Determina di Affidamento 364 del 27/10/2020) approvata con DGC n. 18 del 16/02/2021 | Geom. Andrea Placidi (Determina di Affidamento 364 del 27/10/2020) | AGGIUDICAZIONE: determina n. 407 del 10/11/2021 alla ditta DIG LAND S.r.l. |  | Scrittura Privata del 29/04/2022 | € 25,000,00 con Contributo della Regione Umbria a valere su fondi CIPE (acc. 98 del 06/11/2020, imp. 499 del 06/11/2020, imp. 503 del 16/11/2021 e imp. 504 del 16/11/2021) |  | Atto di Liquidazione n. 339 del 04/07/2022 per € 1.485,96 (acconto progettazione liq. 559 del 07/07/2022 su imp. 499/20); liquid. N. 145 del 16/03/2023 € 20.117,60; Liq N. 286 del 31/05/2023 € 2281 | E' stato fatto | E' stato fatto
adeguamento scuola san terenziano | 812000 | progetto definitivo al vaglio dell'USR dal mese di dicembre | Progettazione definitivo/esecutivo-inizio lavori | fine lavori |  | Arch. Fabbretti Leonardo (dichiarazione acquisita) | DETERMINA DI AFFIDAMENTO per progettazione definitiva/esecutiva n. 55 del 15/03/2021, Studio MT progetti per € 82.349,00 (imp. 174/2021) - progettazione definitiva in esame presso l'USR Umbria per accettazione - progetto esecutivo approvato dall'USR in conferenza servizi. | Ing. Umberto Tassi (Determina di Affidamento 55 del 15/03/2021) |  |  |  | € 812.000,00 Sisma 2016 |  |  | E' stato fatto | E' stato fatto
efficientamento scuola collesecco | 122993.22 | aggiudicazione - inizio lavori - fine lavori 28/12/2022 |  |  |  | Ing. Nucciarelli Monica (dichiarazione acquisita) | PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA a firma dell'Ing. Angelucci Francesco (Determina di Affidamento 73 del 10/03/2022) approvata con DGC n. 41 del 15/03/2022 | Ing. Angelucci Francesco (Determina di Affidamento 73 del 10/03/2022) | AGGIUDICAZIONE: determina n. 205 del 10/06/2022 alla ditta L.I.A.F. 2000 s.n.c. |  | Scrittura Privata del 06/07/2022 | € 122.993,22 con Contributo della Regione Umbria (acc. 33 del 15/03/2022, imp. 144 del 15/03/2022, imp. 288 del 16/06/2022, imp. 289 del 16/06/2022, imp. 290 del 16/06/2022) | Determina di liquidazione n.67 del 25/01/2023 € 105.000,97 (STATO FINALE); liqu. 68 del 25/01/2023 € 15.914,44; liq. n. 108 del 17/02/2023 € 5006,78 |  | E' stato fatto | E' stato fatto
mura via balducci secondo stralcio | 490000 | aggiudicazione DL | inizio lavori | fine lavori |  | Ing. Nucciarelli Monica (dichiarazione acquisita) | PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA ARCHITETTONICA a firma dell'Arch. Walter Lolli (Determina di Affidamento 164/2017 e n. 150 del 26/05/2020) per € 24.373,65 (imp. 30/2020 su imp. N. 99/2017) PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA STRUTTURALE a firma dell'Ing. Marco Schiavoni (Determina di Affidamento n. 119 del 06/04/2017) per € 11.970,00 (imp. 263/2017); approvati con DGC n. 88/2017 | MT Progetti per € 16.497,33 (Determina di Affidamento n. 102 del 31/03/2022 - imp. N. 157/2022) |  | RELAZIONE GEOLOGICA Determina di Affidamento n. 164 del 04/05/2017 al Geol. Cerquiglini Giorgio per € 5.599,80 (imp. 318/2017) CORDINAMENTO E SICUREZZA Determina di Affidamento n. 161 del 03/05/2017 a Studio Tecnico Desantis e Moressoni per € 5.709,60 (imp. 309/2017) |  | per € 490.000,00 con Fondi Regionali (L.R. 30 del 12/08/1998) |  |  | E' stato fatto | E' stato fatto
palazzo comunale | 776000 |  | Progettazione definitivo/esecutivo | inizio lavori | fine lavori | Arch. Fabbretti Leonardo (dichiarazione acquisita) | DETERMINA DI AFFIDAMENTO per progettazione definitiva/esecutiva n. 66 del 26/03/2021, Arch. Mario Solinas per € 90.247,33 (imp. 175/2021) - Progetto definitivo alla validazione dell'USR | Arch. Mario Solinas (Determina di Affidamento 66 del 26/03/2021) |  | RELAZIONE GEOLOGICA Determina di Affidamento n. 376 del 26/10/2021 al Geol. Cresci Vito per € 4.604,28 (imp. 484/2021) | PROGETTAZIONE e D.L. Scritttura privata del 20/06/2022 | € 776.000,00 Sisma 2016 |  |  | E' stato fatto | E' stato fatto
Palazzo Ex-eca | 420700 |  |  | Progettazione definitivo | Progettazione escutivo/inizio lavori | Arch. Fabbretti Leonardo (dichiarazione acquisita) | DETERMINA DI AFFIDAMENTO per progettazione definitiva/esecutiva n. 65 del 25/03/2021, allo studio ArkiProgetta per € 48.093,86 (imp. 176/2021) - DETERMINA DI REVOCA per rinuncia affidamento det 90 del 08/09/2023 | studio ArkiProgetta (Determina di Affidamento 65 del 25/03/2021) |  |  |  | € 420.700,00 Sisma 2016 |  |  | E' stato fatto | E' stato fatto
M2C4I2.2 Manutenzione straordinaria scuola media San Terenziano | 220000 | affidamento progettazione e DL e sicurezza INTERVENTO CONFLUITO NEL PNRR | aggiudicazione progettazione | inizio lavori-fine lavori |  | Ing. Monica Nucciarelli (dichiarazione da acquisire) | DETERMINA DI AFFIDAMENTO per progettazione definitiva/esecutiva n. 574 del 29/12/2022, all'Ing. Marco Gennaioli per € 24.868,48 (imp. 680 del 29/12/2022) | Ing. Marco Gennaioli (det. 574 del 29/12/2022) |  |  |  | € 220.000,00 Fondi PNRR |  |  |  | E' stato fatto
M4C1-1.1 Asilo nido in G. Cattaneo | 720000 | affidamento progettazione e DL e sicurezza INTERVENTO NATIVO PNRR | aggiudicazione progettazione |  | inizio lavori-fine lavori | Ing. Monica Nucciarelli (dichiarazione da acquisire) | DETERMINA DI AFFIDAMENTO per progettazione definitiva/esecutiva n. 571 del 29/12/2022, Studio MT progetti per € 118.150,70 (imp. 686/2022) - PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO CONSEGNATO. In attesa istruzioni MIUR | MT Progetti (Determina di Affidamento n. 571 del 29/12/2022) |  |  |  | € 720.000,00 Fondi PNRR |  |  |  | E' stato fatto
M4C1-1.2 Mensa scolastica in San Terenziano | 440000 | affidamento progettazione e DL e sicurezza INTERVENTO NATIVO PNRR | aggiudicazione progettazione |  | inizio lavori-fine lavori | Ing. Monica Nucciarelli (dichiarazione da acquisire) | DETERMINA DI AFFIDAMENTO per progettazione definitiva/esecutiva n. 575 del 29/12/2022, Geom. Mauro Stella per € 85.186,50 (imp. 682/2022). ROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO CONSEGNATO. In attesa istruzioni MIUR | Geom. Mauro Stella (Determina di Affidamento n. 575 del 29/12/2022) |  |  |  | € 440.000,00 Fondi PNRR |  |  |  | E' stato fatto
Pista ciclabile San Terenziano | 181000 | Approvazione progetto definitivo/esecutivo (Delibera di Giunta 42 del 15/03/2022) e Affidamento lavori | variante in corso d'opera con espropri | inizio lavori-fine lavori |  | Ing. Monica Nucciarelli (dichiarazione da acquisire) | DETERMINA DI AFFIDAMENTO per progettazione definitiva/esecutiva n. 353 del 14/10/2021, ST. TECNICO IDEA PROGETTO per € 20.239,00 (imp. 485/2021) | ST. TECNICO IDEA PROGETTO | DETERMINA DI AFFIDAMENTO lavori n. 555 del 28/12/2022 a SIMOS SERVICE srl per € 149.756,64 (imp. 661, 662, 666 del 29/12/2022) |  |  | 176.000,00 Fondi Regionali e € 5.000, Fondi propri di bilancio |  |  |  | E' stato fatto